## Día 1
Nombre del Scrum Master |  | Hector sana |  |  |  |  | Nombre del Scrum Master |  | Hermes Orjuela |  |  |  |  | Nombre del Scrum Master |  | Santiago muñoz |  |  |  |  | Nombre del Scrum Master |  | Hector sana |  |  |  |  | Nombre del Scrum Master |  | Hector sana
Hora de inicio | 2:15 |  | Hora de finalización | 2:30:00 a.m. |  |  | Hora de inicio | 2:15 |  | Hora de finalización | 15:20 |  |  | Hora de inicio | 8:00:00 p.m. |  | Hora de finalización | 8:15:00 p.m. |  |  | Hora de inicio | 8:00 p.m. |  | Hora de finalización | 8:15 p.m. |  |  | Hora de inicio | 2:28:00 a.m. |  | Hora de finalización | 2:43:00 a.m.
Día 1 | Aspecto | Hermes david | Santiago muñoz | Hector sana | Integrante 4 | Integrante 5 | Día 2 | Aspecto | Hermes david | Santiago muñoz | Hector sana | Integrante 4 | Integrante 5 | Día 3 | Aspecto | Hermes david | Santiago muñoz | Hector sana | Integrante 4 | Integrante 5 | Día 4 | Aspecto | Hermes david | Santiago muñoz | Hector sana | Integrante 4 | Integrante 5 | Día 5 | Aspecto | Hermes david | Santiago muñoz | Hector sana | Integrante 4 | Integrante 5
| ¿Qué hice ayer ? | Revisar requisitos de la tabla de usuarios. | Configurar entorno Node.js + Express | Maquetar estructura HTML/CSS. |  |  |  | ¿Qué hice ayer ? | Creé la tabla usuario e inserté datos de prueba. | Configuré conexión a MySQL y servidor Express funcionando. | Maqueté las pantallas de login y registro. |  |  |  | ¿Qué hice ayer ? | Agregue indice y vista. Todo correcto. | Endpoints de registro y login basico funcionan con postman. | Ya se pueden registrar e iniciar sesion (sin token). |  |  |  | ¿Qué hice ayer ? | Creé el procedimiento sp_obtener_usuario_por_correo. | JWT funcionando, /perfil ok. | Dashboard muestra nombre del usuario. |  |  |  | ¿Qué hice ayer ? | Tabla password_reset_token creada y relaciones listas. | Flujo de recuperacion de clave funcional (con envio de correo simulado). | Pantallas de recuperacion conectadas y probadas.
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Crear tabla usuario con campos: id_usuario, correo, contraseña_hash, rol (aprendiz/instructor/admin), estado (activo/inactivo), nombre_completo. Insertar al menos 3 usuarios de prueba (admin, instructor, aprendiz). | Inicializar proyecto, instalar express, mysql2, cors, dotenv. Crear archivo de conexión a la base de datos MySQL. Probar conexión con un simple SELECT 1. | Crear pantalla de login (correo + contraseña) y pantalla de registro (nombre, correo, contraseña, confirmar). Hacer que ambas páginas sean responsivas. |  |  |  | ¿Qué voy a hacer hoy? | Agregar columna fecha_registro a la tabla. Crear un índice único en correo. Preparar una vista simple vw_usuarios_activos (sin contraseña). Ayudar a Santiago con las consultas de autenticación. | Crear endpoint POST /api/registro que reciba nombre, correo, contraseña, rol, hashee la contraseña con bcrypt y guarde en BD. Crear endpoint POST /api/login que valide correo y contraseña contra la BD y devuelva un mensaje simple (sin JWT aún). | Conectar el formulario de registro al endpoint /api/registro (mostrar éxito o error). Conectar el login al endpoint /api/login y mostrar mensaje "Bienvenido" en consola. Todavía sin guardar sesión. |  |  |  | ¿Qué voy a hacer hoy? | Crear procedimiento almacenado sp_obtener_usuario_por_correo para obtimizar la consulta de login. Verificar que no haya duplicados. | Implementar JWT (jsonwebtoken). Modificar login para que devuelva un token firmado con el id y rol. Crear middleware verificar token y endpoint GET /api/perfil que retorne los datos del usuario (nombre, rol) usando el token. | Al hacer login, guardar el token en localstorage. Redirigir a un dashboard.html basico. En el dashboard, llamar a /api/perfil y mostrar el nombre del usuario. Agregar boton de cerrar sesion (elimina token). |  |  |  | ¿Qué voy a hacer hoy? | Crear tabla password_reset_token (id_token, id_usuario, token, expiración). Esto es necesario para recuperación de clave. Insertar datos adicionales para pruebas. | Implementar endpoints: POST /api/forgot-password (genera token aleatorio, guarda en BD, simula envío de correo por consola). POST /api/reset-password (valida token, actualiza contraseña). Usar bcrypt para el nuevo hash. | Crear pantalla de "¿Olvidaste tu contraseña?" con campo de correo. Conectar a /forgot-password. Crear segunda pantalla para ingresar token y nueva contraseña, conectar a /reset-password. Mostrar mensajes de éxito. |  |  |  | ¿Qué voy a hacer hoy? | Verificar que los token expiren automaticamente (o hacer limpieza programada). Crear respaldo completo de la BD. Documentar cambios en el diccionario de datos. | Implementar envio real del correo usando Nodemailer con una cuenta de prueba (Ethereal). Mejorar mensajes de error. Hacer pruebas de integracion con Postman. Preparar documentacion de endpoints. | Unificar todo en un solo flujo: login dashboard (con nombre y rol). Agregar estilos finales, mensajes de carga, manejo de errores amigables. Tomar capturas y grabar un breve video del login funcionando para la sustentacion.
| ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno. | El puerto 3000 puede estar ocupado, usaré 3001. | Ninguno. |  |  |  | ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno. | Necesito que Hermes me confirme el nombre exacto de la tabla y los campos. | Necesito que el backend tenga CORS habilitado. |  |  |  | ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno. | Necesito que el frontend me envie el token en el header. | Esperando que el endpoint /perfil devuelva datos reales. |  |  |  | ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno. | Dependo de que Hermes cree la tabla password_reset_token. | Necesito que los endpoints estén listos en backend. |  |  |  | ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno. | El envio real de correo requiere configuracion externa, pero se puede mostrar con Ethereal. | Asegurarme de que el backend este corriendo sin errores.
| Foto grupal | [6 empty] | Foto grupal | [6 empty] | Foto grupal | [6 empty] | Foto grupal | [6 empty] | Foto grupal

## Día 2
Nombre del Scrum Master
Hora de inicio |  |  | Hora de finalización
Día 2 | Aspecto | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 | Integrante 5
¿Qué hice ayer ?
¿Qué voy a hacer hoy?
¿Tengo algún bloqueo?
Foto grupal