## Hoja2
SPRINT 1 | Autenticación y Seguridad Básica
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-01 Registro de Usuario | 8 | 3 | 3 | 6 | 54 | 6.4
HU-02 Inicio de Sesión | 8 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-03 Recuperación de Contraseña | 8 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-04 Cerrar Sesión | 5 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-30 Términos y Condiciones | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
SPRINT 2 | Dashboard de Usuario (Parte 1)
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-05 Visualizar Dashboard de Usuario | 8 | 3 | 3 | 6 | 54 | 4.8333
HU-06 Buscar en el Dashboard de Usuario | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-07 Visualizar Notas Completas | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-08 Visualizar Materias Aprobadas | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-09 Visualizar Materias Reprobadas | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-10 Visualizar Horas de Clase | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
SPRINT 3 | Dashboard de Administrador
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-11 Visualizar Dashboard de Administrador | 8 | 3 | 3 | 6 | 54 | 4.5
HU-12 Buscar en el Dashboard de Administrador | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-13 Visualizar Total de Usuarios | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-14 Visualizar Usuarios Activos | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-15 Visualizar Usuarios Inactivos | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-16 Visualizar Administradores | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
SPRINT 4 | Landing Page y Validaciones
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-17 Visualizar Landing Page | 8 | 3 | 3 | 6 | 54 | 5.3333
HU-18 Ver Servicios en Landing Page | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-19 Ver Contacto en Landing Page | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-20 Ver Roles en Landing Page | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-21 Validación de Formularios | 8 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-22 Protección de Rutas | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
SPRINT 5 | Diseño y Experiencia de Usuario
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-23 Gestión de Tokens JWT | 8 | 3 | 3 | 6 | 54 | 4.7143
HU-24 Mensajes de Confirmación | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-25 Mensajes de Error | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-26 Responsive Design | 8 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-27 Visualizar Logo EDUCE | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-28 Colores Institucionales | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-29 Footer Completo | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
SPRINT 6 | Perfil y Gestión de Sesión
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-31 Ver Perfil de Usuario | 5 | 3 | 3 | 6 | 54 | 5.5
HU-32 Editar Perfil de Usuario | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-33 Cambiar Contraseña | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-34 Recuperar Sesión | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-35 Expiración de Sesión | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-36 Cargar Datos Rápidamente | 8 | 3 | 3 | 6 | 54
SPRINT 7 | Comunicación y Notificaciones
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-38 Ver Notificaciones | 3 | 3 | 2 | 6 | 36 | 3.8571
HU-39 Buscar en Notificaciones | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-40 Ver Instructores | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-41 Ver Ficha Técnica | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-42 Ver Competencias | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-43 Ver Evidencias | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-44 Ver Asistencias | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
SPRINT 8 | Trabajos, Justificaciones y Calificaciones
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-45 Subir Trabajos | 8 | 3 | 3 | 6 | 54 | 5.6667
HU-46 Ver Trabajos Subidos | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-47 Justificar Inasistencias | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-48 Ver Justificaciones | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-49 Registrar Calificaciones | 8 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-50 Ver Lista de Estudiantes | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
SPRINT 9 | Comunicación y Anuncios
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-51 Publicar Anuncios | 5 | 3 | 3 | 6 | 54 | 4.8
HU-52 Ver Anuncios | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-53 Enviar Mensajes | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-54 Ver Mensajes Recibidos | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-55 Notificaciones en Tiempo Real | 8 | 3 | 3 | 6 | 54
SPRINT 10 | Administración y Reportes
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-56 Historial de Cambios | 5 | 3 | 3 | 6 | 54 | 5.6667
HU-57 Reportes Académicos | 8 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-58 Exportar Datos | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-59 Importar Usuarios | 8 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-60 Gestión de Fichas | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-61 Gestión de Aulas | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
SPRINT 11 | Gestión de Horarios y Estadísticas
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-62 Gestión de Horarios | 8 | 3 | 3 | 6 | 54 | 5.2
HU-63 Ver Estadísticas del Sistema | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-64 Filtros Avanzados | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-65 Ordenar Tablas | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-66 Mejoras de Accesibilidad | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
SPRINT 12 | Personalización y Recursos Educativos
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-67 Internacionalización | 5 | 3 | 3 | 6 | 54 | 4.3333
HU-68 Personalización de Perfil | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-69 Ver Historial Académico | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-70 Ver Plan de Estudios | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-71 Ver Cronograma de Evaluaciones | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-72 Ver Recursos Educativos | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
SPRINT 13 | Foros, Calendario y Biblioteca
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-73 Ver Foros de Discusión | 5 | 3 | 3 | 6 | 54 | 4.2
HU-74 Ver Calendario Académico | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-75 Ver Biblioteca Virtual | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-76 Ver Simulacros de Pruebas | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-77 Ver Certificados | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
SPRINT 14 | Tutorías, Encuestas y Guías
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-78 Ver Tutorías | 5 | 3 | 3 | 6 | 54 | 3.6667
HU-79 Ver Encuestas de Satisfacción | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
HU-80 Ver Guías de Estudio | 3 | 3 | 2 | 6 | 36